多媒体工程师全栈手册

文档说明：覆盖前期方案风险、图纸会审、选型计算、施工工艺、FAT工厂测试、SAT现场分阶段测试、压力边界测试、系统自愈、第三方对接、网络安全、电气消防安全、运维体系、应急预案。面向展馆、文旅、互动展项音视频集成，可用于内部培训、现场调试、项目交付。

通用执行三原则

- 优先级原则：标书技术要求＞原厂官方手册＞本手册参考参数；所有量化数值仅作为工程参考，不替代合同与原厂文档。

- 故障判定三原则

- 硬件隔离法：脱离中控、脱离内容，单机播放标准测试素材。故障可复现归硬件/链路层；故障消失，则定位上层软件、脚本或内容问题。

- 报文证据优先原则：责任判定必须留存抓包截图、设备原始日志，禁止仅依靠口头现象主观判定故障归属。

- 主观艺术观感不属于硬件故障，必须以签署完成的《艺术效果确认单》作为判定依据。

- 变更闭环原则：所有变更必须书面签字，评估硬件、工期、成本、内容修改、验收指标连锁影响；口头变更24小时内补签书面确认，无签字不予实施。

文档版本变更记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 主要修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0终版 |  |  | 初始终版发布 |

使用建议

- 普通展馆项目：可跳过【大型沉浸式专项工程补充】【知识产权与软件授权深度管理】高阶章节；

- CAVE/球幕/巡展项目，重点阅读高阶章节、临展专项；

- 项目前期优先阅读：前期方案+创意可行性评审，大部分现场故障根源来自前期；

- 现场排故障优先使用：八级故障排查 + 开馆突发故障应急处置卡；

- 附录全部表单可直接打印，作为项目纸质记录。

## 目录

- 岗位能力总览（技能分级：熟练掌握｜了解懂原理｜加分辅助）

- 投标与前期方案风险管控

- 2‑A 创意方案转工程落地约束（艺术‑技术边界）

- 线缆与接插件工程施工工艺

- 硬件系统模块调试｜底层参数+实操步骤+故障根治+国标阈值

- 素材编码影视级压制规范

- 中控脚本、互锁逻辑、非标协议对接

- 系统可靠性、断电自愈、告警体系

- 第三方系统对接规范

- 八级分层标准化故障排查 + 高频隐性故障清单

- 测试体系：FAT工厂验收、SAT现场分阶段测试、拷机&压力测试

- 项目交付｜备品备件分层策略｜文档归档

- 运维巡检体系与开馆故障应急处置预案

- 项目复盘知识库与质量管控体系

- 大型沉浸式专项工程补充（CAVE、球幕、异形穹顶）【高阶可选】

- 知识产权与软件授权深度管理【高阶可选】
附录：全套可直接打印表单

# 1. 岗位能力总览

能力边界：聚焦系统集成、设备联调、故障定位、方案对接、交付验收；不需要深度开发Unity/UE、不需要大型PLC编程，做到看得懂报文、下发指令、区分故障归属（硬件/线路/协议/内容）。

## 1.1 音视频系统【核心主业，必须熟练】

### 熟练掌握

- 显示：LED大屏（点间距、模组、接收卡带载、同步异步、拓扑配置、逐点校色）、投影机、多通道边缘融合、LCD拼接；分辨率、像素带载计算、网线传输距离核算。

- 音频：数字DSP、调音台、功放、音箱、Dante数字音频；阻抗匹配、EQ、延时、压限、回声抑制、地环路干扰处理、时序逻辑。

- 信号链路：HDMI/SDI/DVI、HDBaseT传输、矩阵切换、分布式系统；EDID故障排查（黑屏、花屏、分辨率漂移）；色深、刷新率、时序适配。

### 了解原理

OLED、冰屏、格栅屏特性；音频矩阵路由、背景音乐分区。

## 1.2 互动展项硬件与控制【展馆高频】

### 熟练掌握

- 控制器：RS232/RS485串口、TCP‑Socket；时序电源、继电器；串口16进制报文调试；Arduino/单片机基础调试、PWM调光。

- 传感器外设：红外触控、RFID、按键、超声波；串口/网口外设调试。

- 灯光：DMX512总线调试、灯具地址配置、灯光联动时序。

### 了解原理

树莓派、雷达互动、地面互动、体感设备原理与典型故障。

## 1.3 软件工具能力

### 熟练

- 调试软件：LED调试软件（诺瓦LCT、卡莱特LEDVISION、灵星雨LedStudio）、融合软件、中控编程软件；

- 网络调试：Putty、Socket调试助手、抓包工具，收发十六进制指令；远程运维RustDesk/VNC/noVNC；

- 工程绘图：Visio/亿图绘制拓扑、接线图；Excel做设备清单、像素计算；看得懂CAD弱电图纸。

### 了解

视频编码H.264/H.265，码率、封装格式；Unity/UE互动内容联调，区分内容bug和硬件故障；简单视频转码测试素材。

## 1.4 网络与操作系统

### 熟练

VLAN划分、IGMP‑Snooping、PoE交换机配置、静态IP；网线压制测试；广播风暴排查；Windows工控机7×24h系统调优（关闭更新、休眠、自启配置）；蓝屏、软件闪退排查。

### 了解

银河麒麟国产系统基础部署、systemd自启服务；简单Linux命令；Dante音频网络原理。

## 1.5 弱电工程实操

### 熟练

强弱电隔离敷设、屏蔽线缆接地、等电位处理；时序上电/下电逻辑；分层故障定位：电源→物理链路→网络→硬件→协议→软件→内容；看懂原理图、接线图，遵循国标弱电规范。

## 1.6 通信协议【核心灵魂】

### 熟练调试读懂

RS232/485、Modbus‑RTU、TCP Socket；DMX512；报文校验、字节序、超时重试逻辑。

### 了解

Art‑Net/sACN、Dante、KNX。

## 1.7 方案与文档交付

熟练：多媒体方案设备选型、点位梳理；输出调试记录、竣工文档、分层操作维护手册；和甲方、内容团队、施工方对接，划分工作边界。

补充：创意‑内容‑集成三方责任边界

- 多媒体集成方：硬件系统、信号链路、中控联动、参数调试、整套系统稳定性保障；

- 内容制作团队：视频素材、Unity/UE交互工程、画面构图、色彩艺术表现、交互业务逻辑；

- 创意策划方：展项叙事脚本、展项叙事逻辑定义。

故障判定补充：画面观感差，需要区分硬件参数问题、内容构图色彩缺陷、创意叙事逻辑问题，提前划分责任边界，避免项目现场互相推诿。

补充：临展、巡展项目基础能力（了解原理）
了解临展快速拆装结构、航空箱整机集成、工业快速接头、临时供电体系、运输振动防护；掌握巡展每站搭建后精简FAT复测流程、配置一键参数恢复方案。

## 1.8 现场软素质

- 固定分层排错思维；

- 展会开馆前快速应急抢修，业务连续性优先；

- 风险预判：散热、接地干扰、系统休眠、自动更新、断电自恢复。

- 安全风险识别：触电风险识别、机柜防倾倒、登高作业管控、高压警示标识识别、大功率设备残余电容放电风险、锂电池设备拆机风险、现场动火作业管控。

## 1.9 国产化平台适配能力

了解：银河麒麟、统信UOS，飞腾/鲲鹏国产CPU平台兼容性风险。
项目前期必须完成外设驱动预验证；部分USB采集卡、Dante声卡、LED发送卡无国产平台驱动，严禁进场之后才发现驱动缺失造成项目停滞。

# 2. 投标与前期方案风险管控

大量现场故障根源来自方案、选型、图纸错误，进场修改成本极高。

## 2.1 设备选型冗余计算原则

- LED显示屏

- 电源功率冗余≥1.3倍，考虑低温启动冲击电流；高温环境电源降额20%使用；区分恒流/恒压驱动。

- 投影机融合项目

- 选型亮度必须计入融合重叠带亮度损失15%‑25%，叠加环境光损耗，避免融合完成整体亮度不足。

- 功放音箱

- 全频音箱功放功率取音箱额定1.2‑1.5倍；低音炮1.5‑2倍；核算并联后最低负载阻抗，防止阻抗过低烧毁功放。

- 网络设备

- 万兆交换机除端口数量，核算背板带宽、包转发率；大组播灯光/流媒体场景预留带宽余量。

- 工控播放终端

- 展馆7×24必须优先工业级整机；SSD区分工业SLC与消费级TLC，关注TBW寿命；关键联动链路禁止USB转485，优先PCI‑E串口扩展卡。

## 2.2 方案风险评估表（项目前期填写）

| 评估维度 | 核查内容 | 风险记录 |
| --- | --- | --- |
| 环境条件 | 高温/高湿/粉尘/盐雾/低温凝露 |  |
| 建筑结构 | LED箱体重量、投影吊架吊顶承重、机房散热空间 |  |
| 散热热设计 | 机柜通风、进排风路径、嵌入式密闭箱体散热、夏季极端高温工况、空调冗余、滤网拆装维护空间 |  |
| 运维可维护性 | 设备检修空间、更换备件操作空间 |  |
| 兼容性风险 | 非标设备协议、固件版本、第三方对接接口 |  |
| 噪声约束 | 观众区、机房噪声限值 |  |
| 国产化兼容 | CPU架构（飞腾/鲲鹏/x86）、外设驱动、系统版本冻结 |  |

选型提示：嵌入式装修封闭LED箱体严禁完全密封无通风；机柜设备之间预留1U散热间隙；防尘滤网必须预留拆装维护空间。

## 2.3 图纸会审要点

- 点位：电源、信号口、等电位端子位置核对；

- 管线：HDMI/HDBaseT最小弯曲半径；强弱电间距；预埋管转弯数量；禁止普通网线替代HDBaseT；

- 装修干涉：触控框收口、投影机镜头被龙骨遮挡、散热出风口被封堵；

- 接地：确认建筑等电位接地点，禁止现场临时自制接地极。

## 2.4 非标设备锁死要求

- 进场前冻结完整协议文档：寄存器、字节序、CRC校验、异常错误码；

- 样机完成实验室联调，禁止现场开发调试协议；

- 固件版本冻结，现场不允许私自升级固件，固件升级必须做完整回归测试。

## 2.5 标书合同技术边界澄清

明确多媒体与装修、智能化、消防BA、票务闸机工作边界；对接第三方接口文档提供方、接口责任归属，避免后期扯皮。

## 2.6 现场变更与签证风险管控

图纸会审完成后，若发生装修改动、点位迁移、设备替换、线缆路径变更，必须输出书面技术变更单。变更单需要评估连锁影响：线缆长度、LED接收卡带载、整机功率、VLAN规划、系统延时。口头变更一律不予实施，所有变更文件归入竣工归档，作为后期验收、维保依据。

补充闭环要求：所有技术变更单，除技术评估外，必须同步评估工期影响、成本增减、验收指标变更；变更单必须包含：变更前状态、变更后状态、工期增减、费用增减、连锁系统影响；无甲方签字确认变更单，不启动实施。口头变更必须24小时内补书面确认，否则拒绝实施。

## 2.7 锂电池类设备选型约束

机柜内部禁止大量堆放无保护锂电池组；无线传感器、便携互动终端优先直流外接供电。确需使用锂电池，必须具备过充、过温保护，安装位置远离功放、电源等热源。

## 2.8 特殊恶劣环境选型提示

防爆场所、地下高湿展馆、滨海盐雾腐蚀项目，商用普通设备不可直接使用，设备需要满足对应防腐、防潮、防爆防护等级，前期方案阶段确认防护指标。

## 2.9 投标阶段技术风险识别

- 投标阶段严禁直接复制通用技术标书，必须结合项目建筑图纸、现场环境做可行性预判；标书响应参数需要确认市面设备可供货，不写实验室理想参数，避免中标后设备无法实现标书指标。

- 标书中性能指标必须区分：必选指标（硬性达标）、期望指标（加分项），防止全部作为硬性验收门槛，造成成本大幅超支。

- 投标阶段识别三大风险：建筑土建不满足设备安装条件、机房空调供电容量不足、第三方系统接口无公开协议。上述风险必须在投标答疑阶段书面提出，留存答疑记录。

- 当招标书存在互相矛盾技术条款，必须书面答疑确认，不能以经验默认执行。

## 2.10 分包工作界面与管控

- 明确分包交付物清单：管线预埋、等电位端子、吊架预埋件、机柜基础、机房空调、总供电容量，哪些由装修/弱电分包实施；多媒体方负责复核验收，不承担土建预埋不合格带来的整改成本。

- 所有分包施工完成，多媒体进场前执行进场条件确认单，供电、管线、预埋件不达标不予进场施工，书面记录。

- 分包线缆质量、预埋管转弯、弯曲半径必须做进场报验，不合格线缆禁止封管。

## 2.11 国产化项目专项评审

- 国产化项目前期必须完成全外设兼容性清单：采集卡、LED发送/接收卡、Dante声卡、串口扩展卡、中控外设、USB外设，形成《国产化外设兼容验证表》，作为方案附件。

- 若部分硬件无国产平台驱动，只有两个解决路径：①替换硬件；②保留一台Windows终端做隔离业务；严禁进场后再做驱动测试。

- 银河麒麟/统信UOS，确认系统版本号、内核版本，不同内核外设驱动兼容性差异巨大，方案阶段冻结操作系统版本。

## 2.12 预算拆分与变更成本评估

- 方案阶段完成技术对应的完整预算拆分：硬件采购、中控脚本开发、内容制作、安装施工、系统调试、第三方接口对接、国产化改造、备品备件、质保运维。

- 发生技术变更，除评估工期、硬件费用外，必须评估内容修改成本；点位迁移、展项形态改动，往往需要同步修改UE/Unity交互工程、渲染视频素材，该部分成本极易遗漏。

## 2.13 BIM图纸协同要点

大型文旅展馆项目，多媒体设备、吊架、箱体、线缆管线导入BIM模型，核查与机电、暖通、消防、装修构件空间干涉，规避二维图纸无法发现的空间打架问题。

## 2.14 定制化硬件风险管控

针对非标定制LED箱体、定制灯具、定制互动传感器：

- 进场前完成样机测试验证；锁定结构图纸、固件版本、BOM物料清单。

- 明确后期备件复刻周期；项目完成后留存样机或完整BOM档案，防止厂商产品停产，后期无法维修替换。

【项目高频风险总清单（投标/方案阶段识别）】

- 土建风险：吊架承重不足、机房空调散热不够、供电容量不足；

- 兼容性风险：国产平台外设驱动缺失；非标第三方没有公开协议；

- 创意落地风险：效果图亮度虚高、无检修口、交互逻辑只有模糊文字；

- 施工分包风险：预埋管线弯曲半径不合格、等电位接地不达标；

- 固件风险：设备固件BUG、随意升级固件不做回归测试；

- 运维风险：后期备件停产EOL、订阅制软件授权到期；

- 安全风险：锂电池堆积、密闭箱体散热缺失、兆欧表带板卡测试。

# 2‑A 创意方案转工程落地约束

大量项目后期纠纷来源于创意效果图、叙事脚本仅做艺术表达，没有匹配工程实现边界，出现效果图效果无法达成、检修不可实施、交互逻辑无判定标准、主观验收反复变更。本章用于创意、内容、集成三方对齐。

## 2‑A.1 效果图/动画方案技术可行性评审要点

- 效果图亮度校验：效果图渲染亮度普遍存在虚高，需要将效果图环境光、屏幕实际亮度、投影机ANSI流明做工程换算；效果图不得直接作为验收效果依据，必须同步输出《艺术效果技术确认单》。

- 特殊造型展项风险：异形LED曲面、弧形融合、非标准CAVE空间、不规则地幕。异形结构带来风险包含：模组定制成本增加、像素浪费、矫正网格等级提升、光损加大、散热难度上升、后期备件采购周期长。方案阶段评估成本、运维代价。

- 视觉遮挡校验：创意效果图经常忽略钢结构、吊架、线缆、散热口、检修门。方案图纸必须明确检修口位置，创意设计不允许完全封闭设备检修面。

- 交互行为预期对齐：创意脚本文字描述如“游客走近自动触发”，必须量化定义：触发距离、触发角度、多人同时并发行为、误触发过滤逻辑、无游客待机休眠逻辑。禁止模糊文字作为调试依据。

## 2‑A.2 展项交互逻辑文档标准化要求

创意输出交互脚本必须完整包含以下字段：触发条件、执行动作、执行时长、异常降级行为、超时复位策略、多人并发处理、无访客待机状态。无完整量化交互文档，不进入实施阶段。

## 2‑A.3 艺术效果验收边界区分

- 仪器可量化硬件验收项：亮度、色准△E、联动延时、噪声、接地电阻等，执行国标与标书指标。

- 主观艺术观感验收项：色彩氛围、画面构图、光影氛围；必须由甲方提前确认参考样片/参考样图，签署《艺术效果确认单》。未签署确认文件，不得将主观观感作为不合格验收理由。

## 2‑A.4 展馆无障碍设计要求

- 音频系统：重点展项预留助听环路配置；设置音量上限约束，防止局部声压过高伤害听力。

- 互动展项：触控操作高度、感应触发高度，兼容轮椅使用者操作姿态。

- 灯光展项：严格规避12.5Hz以下高频频闪，防范光敏癫痫诱发风险。

- 视频字幕：重点展项视频必须内嵌无障碍字幕，约束字体大小、画面对比度。

## 2‑A.5 绿色节能与展项待机策略

展馆区分开馆时段、闭馆时段。闭馆非业务状态执行策略：大屏降亮度/休眠、灯光进入待机模式、互动外设休眠；合理区分设备休眠与完全断电。不允许设备7×24小时满负荷满亮度长期运行，延长硬件寿命，降低能耗。

# 3. 线缆与接插件工程施工工艺

⚠️重要安全警示：500V兆欧表做柜体绝缘测试必须拆除发送卡、接收卡、交换机、工控机等全部板卡芯片，严禁带电/带板摇表；兆欧表仅测柜体对地绝缘，禁止对信号端口施加高压。

## 3.1 线缆选型区分测试线与工程永久布线

- HDMI：桌面短线可用普通线；预埋工程选用工程级线缆；尽量减少转接头，每一级转接带来信号余量衰减。

- 网线：禁止铜包铝；六类带十字骨架；室外线缆PE抗紫外线护套，埋地选用铠装。

- DMX：禁止普通网线替代DMX专用120Ω特性阻抗屏蔽双绞线，长距离会出现偶发随机闪灯，难以复现排查。

- 模拟音频：平衡双绞屏蔽线；非平衡信号线传输距离≤5m。

## 3.2 接插件工艺规范

- RS485多股导线必须压冷压端子，禁止散丝直接接入端子，防止短路虚接；

- 水晶头不能仅看通断灯，必须测试串扰、回波损耗；

- 振动剧场环境接插件增加锁扣，线缆预留应力松弛，严禁硬拉拽。

## 3.3 接地抗干扰补充禁忌 & EMC电磁兼容敷设要求

- DMX/485总线同样禁止多点接地，会引入工频干扰；

- 信号屏蔽层禁止接装饰浮动金属构件，仅接入保护地PE排；

- 浮地隔离电源设备，外壳感应电单独接保护地，不可短接信号屏蔽层。

EMC电磁兼容敷设要求

- 变频器、动力调光线缆属于强干扰源，信号线缆避免与动力电缆长距离平行敷设；机柜内部强电、弱电分区走线，禁止同束捆绑。

- 屏蔽层接地区分场景：

- 模拟音频线缆：机房端单端接地，设备端屏蔽层悬空；

- DMX512 / RS485总线：屏蔽层仅控制端接地，末端设备屏蔽层悬空，禁止两端同时接地；

- 屏蔽网线：机柜侧接地，远端设备屏蔽不要重复接地。

## 3.4 线缆标识规范

线缆两端标签：源设备‑目标设备、线缆类型、唯一编号；机柜标签与竣工图纸点位一一对应，保障后期运维。可增加二维码标签，链接设备台账、拓扑图纸、历史故障记录。

## 3.5 线缆最小弯曲半径强制要求

- HDMI2.0/2.1工程线缆最小弯曲半径≥线缆直径8倍；

- 光纤最小弯曲半径≥30mm；

- HDBaseT线缆严禁硬折；装修封管前，完成通断、带宽全项测试，封管之后线缆故障无法更换。

## 3.6 光纤与SFP光模块施工工艺

- 光模块必须成对匹配（多模/单模一一对应）；

- 施工完成后必须做光功率测试，记录光衰数值，归档进调试文档；

- 光纤端面做好防尘保护；机柜盘纤不可过小弯折；

- 关注SFP光模块工作温度阈值，高温机柜增加散热；禁止光功率过高，光功率超标会直接烧毁光模块芯片。

## 3.7 振动剧场线缆选型

动感剧场、振动展项场景，运动部位线缆选用耐反复弯折抗疲劳线缆，普通线缆长期往复运动极易断线虚接。

## 3.8 线缆进场检验与仓储保护

- 线缆进场核对型号规格，抽样做性能测试；六类网线抽样做信道测试；屏蔽线缆检查屏蔽层完整性。铜包铝线缆直接拒收。

- 线缆仓储避免露天堆放，禁止重压、泡水；已开卷线缆端头做防水密封。

- 装修封管、封吊顶之前，必须完成全链路测试报验，输出《预埋线缆测试记录》，签字确认后方可封管；封管后线缆故障由装修/分包承担。

## 3.9 展馆特殊环境线缆选型补充

- 地下潮湿展馆：线缆选用防腐蚀外护套，接头禁止直接裸露在积水区域；

- 互动地幕地面线缆：选用耐碾压耐磨工业线缆，地面走线禁止普通软线直接裸露地面；

- 临展、可移动展项：全部使用耐弯折拖拽线缆，预留足够线缆行程余量。

### 3.10 临展可移动系统线缆工艺

航空箱内部走线采用抗疲劳拖拽线缆，优先使用重载快速锁扣连接器；严格区分临时展会线缆和永久工程布线，禁止临时线缆直接用于永久展馆项目。

## 3.11 HSE现场安全总规则

- 上电前确认漏电保护器正常；变频开关电源机柜选用B型漏保，避免A型漏保频繁误跳闸；机柜外壳对地电压≤5V，感应电必须做等电位；

- 带电禁止插拔RS485、DMX、音频信号线，热插拔烧毁芯片；

- 环境温度：设备工作环境0‑35℃；机柜内部≤45℃；低于0℃严禁上电；

- 湿度＞85%RH禁止上电；凝露环境至少除湿4小时再上电；

- 登高作业安全：脚手架、梯子作业，下方设置警戒隔离区；高空作业禁止带电插拔板卡模块。

- 机柜防倾倒：落地机柜必须做地面固定；机柜单侧集中堆放设备，防止重心偏移发生倾倒。

- 激光光源防护：激光投影机、舞台激光灯调试，严禁人眼直视光源，现场张贴激光危险警示标识。

- 有限空间作业（吊顶内、密闭设备箱体）：通风、气体检测，严格执行双人作业制度；

- 动火作业必须办理现场动火票，落实防火措施；

- 化学品管理：酒精、清洗剂远离高温、带电设备；

- 作业人员劳保要求：登高作业佩戴防护用具，现场穿戴劳保鞋，涉及高压操作佩戴绝缘手套。

- 临展临时用电安全：临展现场保障三相用电平衡；临时线缆做防护处理；分级配置漏电保护器；禁止私接多级排插串接供电。

# 4. 硬件系统模块调试｜底层参数+实操步骤+故障根治+国标阈值

## 4.1 LED显示屏｜原厂底层参数+实操调试+校准+故障根治

实操工具：500V兆欧表、高精度万用表、扭力螺丝刀、水平尺、导通测试仪、校色仪

### 上电前电气精密检测

- 模组检查：扭力螺丝刀统一0.3N·m紧固模组螺丝；磁吸模组间隙≤0.05mm；灯珠无虚焊、PCB无发黑；清理灯面灰尘胶渍。

- 电源检测：空载输出5.00V‑5.15V；满负荷点亮30min复测压降≤0.2V，瞬时最低电压≥4.85V。

- 排线网线：HUB75黑线对齐GND脚；排线导通电阻≤0.5Ω；网线T568B压制，串扰≤20dB，回波损耗≥10dB。

- 绝缘接地：柜体接地电阻≤1Ω；悬浮金属件全部接地。

- 环境：温度＜0℃先预热至5℃以上上电；湿度＞85%RH先除湿，防止凝露短路。

### 软件固化硬核参数

| 屏体类型 | 亮度设置 | 刷新率 | 色彩关键配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内P1.2/P1.5/P1.8常规 | 850cd/㎡容差±3% | 按需 | Gamma2.2，D65 6500K |
| 逆光靠窗展厅 | 1400cd/㎡关闭自动亮度 | 按需 | 亮度均匀容差≤2% |
| 影视直播级 | 1200cd/㎡ | 3840Hz | 频闪深度≤1.2%，△E≤0.5 |
| COB微间距P0.9/P1.2 | 700cd/㎡ | 开启低亮高灰 | 保障10‑500cd/㎡无灰阶断层 |
| 户外常规屏 | 5500cd/㎡ | 按需 | 白天高亮夜间定时降亮 |

- Gamma：展厅2.20±0.02；暗场沉浸式2.4；高亮大屏2.0；

- 色温：标准D65‑6500K(±200K)；文物展厅4500K；沉浸式2700‑9300K；

- 灰度：高端项目开启16bit，常规14bit；

- 色准：常规△E≤1.5；高端△E≤0.8；影视级△E≤0.5。

### 板卡带载极限（严禁超配）

- 普通画质模式：最大256万像素，行频≤65kHz

- 高刷3840Hz模式：上限192万像素

- 低亮高灰模式：上限160万像素

- 网口：千兆130万像素；万兆800万像素；带载冗余≥20%

拓扑实操步骤

- 上电预热60s等待固件自检；读取硬件信息、驱动IC、扫描次数。

- 使用原厂拓扑，禁止混用通用拓扑。

- 导入拓扑，映射端口，锁定扫描频率下发接收卡。

- 加载16/256级灰度图，确认无断层闪屏。

- U盘备份全部板卡参数存档。

### 逐点校色工业流程（对标GB/T23954‑2021）

前置条件：环境恒温25℃±2℃，屏体预热300s消除温漂；校色仪精度≤0.01cd/㎡。

- 黑场采集暗色差底噪；

- 20%/50%/80%三阶亮度采集全域数据；

- RGB三通道独立校准，单通道误差≤0.5%；

- Cx/Cy色度坐标全局偏差≤±0.0015；

- 校正数据固化到接收卡Flash；

- 72h老化复测，色差漂移≤0.3△E合格。

国标验收阈值：亮度均匀性≥97%；单点偏差≤3%；拼接平整度≤0.1mm；缝隙≤0.05mm；满负荷温升≤35K；表面温度≤60℃。

### LED高频故障根治

- 低亮灰度断层：开启16bit；锁定3840Hz；关闭自动节能；固化Gamma2.2；加载低亮高灰校准文件重启。

- 全屏细微横纹干扰：接地电阻≤1Ω；音频/485线缆和电源线物理分隔≥30cm；更换屏蔽网线；关闭板卡变频调压。

- 模组批次色差：禁止单模组调参；恢复出厂，全域重新逐点校色固化。

- 温漂色差：开启板卡温度采样，5℃梯度色彩增益补偿，运行30min复测。

COB微间距屏特有注意事项

- 胶体不可硬物磕碰，磕碰损伤不可逆；禁止硬物直接接触灯面；

- 高湿环境重点防范凝露水汽侵入；

- 长期高温运行会出现胶体发黄老化，运维巡检增加目视检查胶体状态。

异形曲面LED专项调试补充

- 曲面模组严格管控曲率公差；弧形屏会产生可视角度衰减，不同观看位置出现亮度色差，校色需要兼顾正面、侧面主要观看点位。

- 异形屏不可直接套用标准矩形拓扑，像素带载需要重新核算，禁止直接复用矩形屏带载参数。

## 4.2 投影融合｜光学参数+像素级校准

工具：亮度检测仪、色差仪、帧同步测试仪、像素测试图

- 投影机基础参数：ANSI实测亮度与标称偏差≤5%；黑场亮度≤0.3ANSI流明，原生对比度≥3000:1；Rec.709覆盖率≥96%、10bit色深；镜头位移后画质衰减≤5%；激光光源20000h亮度衰减≤30%。

- 融合带：平面8‑12%；曲面12‑18%；穹顶异形≤20%，严禁＞25%；矫正网格：平面32×32，曲面64×64，穹顶128×128。

- 帧同步：硬件帧同步器，演艺级帧差≤0.2ms，普通项目≤0.5ms。

- 多机色彩统一：△E≤1.0，亮度偏差≤2%，Gamma偏差≤0.05；线性羽化平滑度≥99%。

实操流程：统一单台时序输出→硬件全局锁相时钟→网格形变矫正→亚像素重叠带对位→三阶亮度增益统一→RGB/Gamma校准→播放高速视频验证无撕裂拖影，固化参数。

补充幕布校验：融合效果不达标，需要优先核查幕布增益、半增益角度；幕布光学指标缺陷，无法依靠投影机与融合软件调试弥补，方案阶段确认幕布选型参数。

## 4.3 音视频信号｜EDID固化+传输链路调试

工具：EDID读写器、码率分析仪、网络测线仪

### EDID固化（解决黑屏花屏分辨率跳转）

- 1080P：1920×1080@60Hz 8bit RGB，像素时钟148.5MHz；

- 4K‑60：3840×2160@60Hz 4:4:4 10bit，像素时钟594MHz，HDCP2.2开启。

实操：读取原生EDID，删除非标时序；写入寄存器锁定；断电重启+热插拔10次验证稳定性。

### 链路传输阈值

| 链路类型 | 传输距离上限 | 关键指标 |
| --- | --- | --- |
| 超五类网线 | 1080P60 ≤30m | 差分阻抗100Ω±10Ω |
| 六类网线 | 4K60‑4:4:4 ≤100m | 串扰衰减≤32dB |
| HDBaseT2.0 | 4K60无压缩100m | 延迟≤1ms带宽18Gbps |
| 分布式H.265编码 | 网络传输 | 1080P码率6Mbps；4K25Mbps CBR；总延迟≤20ms |
| 万兆多模OM3光纤 | 300m | 光衰≤‑12dB~‑1dB |
| 万兆单模OS2光纤 | 10km | 光衰≤‑18dB~‑3dB |

测试：4K视频持续播放30min，无丢帧撕裂为合格；光纤链路必须留存光功率测试记录。

调试安全提示：大功率功放、LED开关电源断电后内部电容存储残余电压；断电后等待5‑10分钟，待电容充分放电，再拆机插拔板卡、接线，防止触电。

## 4.4 音频DSP｜声学参数+相位校准（GB50371‑2016）

工具：声级计、粉红噪声发生器、相位仪

- 采样规格：48kHz/24bit，量化噪声≤‑110dBFS；

- 频响：语言扩声125Hz‑8kHz ±3dB；演艺全频60‑16kHz ±3dB；

- 失真：额定功率THD≤0.8%；1/3功率THD≤0.3%；

- 声学指标：STI语言清晰度≥0.62；本底噪声≤35dB(A)；工作声压85‑90dB(A)。

DSP软件固定配置：

- 滤波：80Hz二阶巴特沃斯高通、16kHz二阶低通‑12dB/OCT；

- 延时：0.1ms步进校准，全场声时差≤10ms，音视频唇同步≤40ms；

- 压限：阈值‑6dB，比率4:1，启动2ms，释放100ms；

- AEC回声消除，NR降噪深度15dB；音箱相位偏差≤5°。

补充啸叫抑制调试：开启啸叫抑制功能，区分声学反馈啸叫与地环路电路噪声；啸叫抑制不可过度开启，避免损伤音质。

调试步骤：功放空载，输入粉红噪声；单路音量平衡；相位校验；声场延时校准；EQ找平+压限保护，固化参数。

地环路电流噪声根治

- 音频屏蔽线仅机房端接地，设备端屏蔽层悬空；

- 强弱电管线间距≥30cm，禁止平行捆绑；

- 必要加装600Ω音频隔离器；

- 接地电阻≤1Ω；静音通道本底噪声≤‑85dBFS。

功放保护机制说明：功放保护包含过流保护、过热保护、直流偏移保护、输出短路保护。现场触发功放保护，禁止反复上电重启；优先排查音箱接线短路、多只音箱并联后总阻抗过低。

## 4.5 灯光DMX512‑A / ArtNet / sACN（GB/T36440‑2018）

工具：DMX信号测试仪、120Ω精密终端电阻

- DMX总线参数：速率250kbps；帧周期44μs；单总线最多32台设备，末端必须接120Ω终端电阻；传输距离≤1200m，线缆压降≤0.5V。

- 通道定义：RGB(CH1R‑CH2G‑CH3B)；RGBW增加CH4冷白；RGBAW支持色温2700‑6500K。

- ArtNet/sACN组网实操：

- 灯光独立VLAN30，与视频中控物理隔离；

- ArtNet3，单子网4个DMX宇宙；sACN优先级100；

- PTP时钟同步，音光画联动延迟≤10ms；测试无丢包乱闪。

## 4.6 中控系统｜串口/TCP、时序逻辑

### RS232/RS485串口

默认：9600bps‑8N1；RS232距离≤15m；RS485总线≤1200m最多32节点；Modbus从站1‑247不重复，轮询周期≥100ms。

### TCP网络参数

心跳3s周期；500ms无应答判定离线；3次重发间隔100ms；断线2s自动重连。

### 上电/下电时序（抑制浪涌冲击）

开机：中控上电→2s→时序电源全开→2500ms→大屏启动→2500ms视频设备→2500ms音频灯光。
关机：关闭互动灯光→延时3500ms音频断电→3500ms关闭视频大屏→切断总电源。
时序电源单路负载≤10A，总负载不超过额定80%；禁止多个大功率设备集中同一回路。

## 4.7 网络交换机配置｜三网VLAN隔离

| VLAN | 网段 | 用途 | 关键配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN10 | 192.168.10.0/24 | 中控网 | 关闭组播，带宽限制100Mbps |
| VLAN20 | 192.168.20.0/24 | 流媒体大屏解码 | IGMP‑Snooping v3，TTL=2 |
| VLAN30 | 192.168.30.0/24 | 灯光网 | 巨型帧9216Byte，抑制广播风暴 |

交换机必配项：

- IGMP查询周期60s，最大响应10s，老化130s；指定唯一IGMP查询器，防止多查询器组播乱跳；

- 广播风暴抑制：广播100pps，组播500pps；

- 端口带宽预留30%；

- PoE区分af/at模式，过流保护35W；

- 关闭闲置端口；关闭EEE绿色节能（解决随机闪断隐性故障）。

网络安全补充：内网与外网物理隔离；远程运维使用堡垒机，禁止端口映射；修改全部设备默认账号密码，关闭Telnet，优先SSH。

远程运维安全强制约束：

- 禁止公网直接端口映射内网设备；运维仅使用堡垒机；

- 所有远程会话日志完整留存；

- 远程操作前必须获得甲方书面或者口头授权；

- 远程通道使用完毕立刻断开，不长期开放。

时钟同步：普通联动内网NTP；演艺微秒级联动使用IEEE1588‑PTP；NTP服务器故障设备维持本地时间继续业务，不可直接停机。

补充无线Wi‑Fi/蓝牙互动设备调试：展馆2.4G频段干扰源多，互动传感器优先选用5G频段；做好信道规划，规避展厅内部无线AP带来的信号干扰。

## 4.8 弱电接地防雷 GB50169

- 强弱电管线平行敷设≥300mm；交叉必须90°垂直，间距≥50mm；机柜线缆余量机柜端1.0m±0.2m，设备端0.4m±0.1m。

- 接地电阻阈值：机房等电位≤1.0Ω；展厅弱电间≤4.0Ω；建筑防雷≤10Ω。

- SPD防雷：一级25kA；二级10kA；响应时间≤25ns。

## 4.9 互动外设调试

- 红外触控：清洁灯条；四点校准；响应延迟≤20ms，精度±2mm；关闭多余系统手势防抖；月漂移≤1像素。⚠️USB3.0线缆会造成强干扰，信号线远离USB3.0线缆，USB增加磁环。

- 微波雷达感应：探测距离3‑5m；移动触发阈值0.3m/s；保持延时30s；开启低频滤波抑制光影风吹误触发。

补充：多人并发场景必须定义最大并发数，超限后的降级策略，不能无限接收触发事件造成中控卡死。

## 4.10 工控播放终端 Windows / 银河麒麟

参考GB/T34942‑2017

### Windows工控机7×24h固化

- 电源：高性能；休眠、睡眠、硬盘休眠、显示器关闭全部关闭；PCI‑E关闭链路节能；

- 组策略禁用Windows更新，禁止自动重启；

- 播放软件开机延迟自启30s，等待网卡驱动加载；

- 裁剪无用服务，可现场条件下关闭Defender实时扫描；

- 网卡关闭EEE节能，静态IP禁止DHCP；

- 素材存放SSD；页面文件固定8G‑16G；

- 显卡最高性能优先，关闭垂直同步，关闭GPU硬件加速计划；多屏使用扩展模式。

补充：关键业务播放终端建议配置RAID1磁盘阵列，防止单块SSD损坏造成素材丢失。
硬件工况阈值：CPU长期≤80%；内存≤85%；SSD≤70℃；整机温升≤30K。CPU持续＞90%、内存＞92%属于异常，极易卡顿丢帧。

SSD寿命管理：7×24h不间断播放项目，不建议消费级TLC SSD高频写入；系统日志尽可能输出至内存盘，降低SSD磨损；运维巡检需要读取SSD寿命百分比；巡检增加SSD坏块检查；选型关注工业SSD TBW总写入量指标。

### 银河麒麟（ARM/X86）

- 关闭锁屏休眠；播放程序sudo免密；

- systemd服务，设置After=network‑online.target；

- 调大网络缓冲区；关闭USB自动挂起；禁止系统自动更新；

- 外设使用厂家国产驱动，不使用开源通用驱动。

### 终端常见故障

- 开机偶发闪退：查看事件日志；程序延迟自启；关闭系统节能；

- 系统时间飘移：部署本地NTP服务器，所有设备指向本地NTP，同步误差≤500ms，禁止外网NTP；

- SSD素材损坏：双盘备份；MD5校验；禁止直接断电。

选型冗余：4K多通道CPU性能预留40%，内存≥16G推荐32G，独立显卡显存≥8G；Unity/UE互动显存冗余≥50%。

## 4.11 Unity/UE内容硬件联调

多媒体工程师不做开发，负责硬件‑内容对接，区分故障归属。
⚠️禁止在生产工控机直接打开Unity/UE源码工程调试，所有修改必须办公室打包发布程序，现场只部署发布包。

- 渲染输出：帧率锁定60FPS，开启垂直同步；帧时间波动≤16.7ms；色彩空间展厅Rec.709，沉浸式DCI‑P3；多通道输出完整大分辨率，裁剪交给硬件发送卡/融合器，减少GPU开销。

- 通信接口：

- TCP‑Socket心跳3s；断线重连2s；指令超时500ms；轮询间隔≥100ms，禁止小于50ms造成网络风暴；

- 串口读写锁，防止多线程乱码；

- OSC单包载荷≤1024Byte，抖动≤2ms。

- 联动容差：内容内部音画唇同步≤20ms；内容输出到灯光总延迟≤10ms；输出到DSP音频≤40ms。

- 故障区分：

- GPU持续＞95% → 内容资源压力过大；

- GPU负载正常，网络抖动大 → 网络交换机；

- 传感器上报慢 → 传感器硬件/线路干扰；

- 抓原始报文：没发出=内容问题；发出收不到=线路网络；收到设备不执行=设备协议寄存器。

补充内容工程管控规范：

- 交互内容交付只允许交付打包发布程序；严禁在现场工控机直接打开UE/Unity源码工程做现场修改调试。所有工程修改必须在办公室测试环境完成打包再上线。

- 拷机测试必须完整跑通全部交互业务逻辑，不可仅循环播放视频素材；重点监控贴图超限、粒子特效过载、程序内存泄漏。

- CAVE、地幕多通道输出项目，重点校验视口偏移、像素对齐；像素偏移属于高频隐性故障。

## 4.12 UPS不间断电源调试要点

- 展馆关键系统配置在线式UPS；严禁使用后备式UPS承载展馆核心业务；UPS负载率维持40‑60%，严禁满载运行；

- 记录实际后备续航时间；

- UPS告警干接点接入中控系统，可上报市电中断、电池低压告警；

- 市电丢失时，系统执行有序关机逻辑，避免SSD异常断电损坏；

- 巡检周期内需检查电池健康状态。

## 4.13 HDR显示硬件调试

文旅沉浸式项目HDR‑10调试：

- 硬件开启HDR模式，使用PQ转换曲线；

- 屏体峰值亮度必须与素材元数据MaxCLL、MaxFALL匹配；

- 禁止直接SDR素材强制输出HDR模式，会造成画面过曝，需要内容方完成色彩空间转换。

## 4.14 分布式音视频系统调试要点

- 编码采用CBR恒定码率，预留带宽余量；

- 重点关注编解码器时钟漂移；长期运行会逐步出现音画不同步；

- 组播VLAN规划，开启IGMP‑Snooping；

- 异常降级策略：网络丢包场景允许画面轻微卡顿，音频优先保障，不可直接整机卡死。

## 4.15 特殊沉浸式展项调试要点

- CAVE空间（多面墙+地面）

- 地面投影机重点处理镜面反射，地面亮度不宜过高，避免眩光；

- 多面墙色彩统一，地面与墙面Gamma做差异化适配；

- 地面做好散热，密闭地面箱体必须强制通风，禁止密闭闷罐；

- 帧同步必须覆盖全部墙面+地面，避免视角切换画面撕裂。

- 地面互动地幕

- 红外/雷达互动传感器需要规避地面反光、人员影子误触发；

- 投影机镜头注意防尘防踩踏；设备箱体做好防水防潮；

- 地幕亮度兼顾白天环境光，同时不能造成观众眩光。

- 球幕/穹顶投影

- 球幕融合矫正网格不低于128×128；校准需要考虑曲面亮度衰减；

- 投影机安装角度大，注意镜头色散；

- 音响点位结合球幕曲面做声场校准，避免局部回声。

- 透明屏、冰屏、格栅屏

- 亮度调试兼顾环境背光；注意通透模式下黑色底色漏光问题；

- 模组散热差，高温环境降额使用；

- 注意钢结构框架接地，防止静电干扰模组。

- 幻影成像/半透膜展项

- 环境杂光是最大故障源，必须控制环境杂散光；

- 投影机投射角度严格按照图纸，避免重影；

- 半透膜定期清洁维护纳入巡检清单。

## 4.16 激光显示专项安全

- 激光投影机、舞台激光，严格按照GB 7247激光产品安全标准；

- 调试阶段禁止拆除安全联锁；剧场演出激光节目必须做节目审核，防止光束扫向观众区；

- 现场张贴分级激光警示标识，对运维人员做激光安全交底。

## 4.17 临展/巡展专项调试要点

- 每一次巡展搭建完成，执行精简版SAT测试，不直接依靠上一站记录直接开机运行。

- 运输振动风险检查：全部接插件重新紧固，板卡、接线端子复查，避免运输振动造成虚接。

- 针对临时供电做电压波动测试。

- 配置一键参数恢复脚本，可快速复原上一站点完整系统配置。

# 5. 素材编码影视级压制规范

工具：PR、AE、MediaInfo核验

- 编码：主力H.265 Main10；老旧设备兼容H.264 High；

- 封装MP4；帧率恒定；

- 色彩：常规Rec.709 8bit‑4:2:0；沉浸式DCI‑P3 10bit‑4:4:4；

- 码率CBR恒定：1080P=10Mbps；4K=30Mbps，波动≤5%；

- 音频AAC‑48kHz‑320kbps立体声；

- 上线前完整播放30min，确认无卡顿、音画偏移。

补充：

- HDR‑10编码规范：编码H.265 Main10，PQ曲线；元数据MaxCLL、MaxFALL需要匹配显示设备峰值亮度。SDR、HDR素材不可混用输出。

- 容器格式约束：7×24小时循环播放工控项目，优先MP4封装；尽量避免MKV，部分播放器长期运行MKV会发生内存泄漏。

- GOP设置：展馆循环播放素材建议GOP等于帧率，减少seek跳转卡顿。

- 素材上线管控：素材更新上线前做MD5校验比对，避免拷贝损坏的视频文件投入使用；重要素材双盘备份。

- 内容交付要求：内容团队交付素材，附带MediaInfo输出报告作为交付附件。

- 内容版本管控：素材统一使用V1.0/V1.1版本编号，禁止命名“最终版、最终最终版”；素材更新必须写入版本台账。

- 临展短循环素材：优化GOP参数，避免循环跳转画面闪烁。

- 交付同时必须交付硬件验收测试样片集合：全白场、全黑场、灰度阶、色彩测试图。

- 必须使用实际业务素材做进场全量测试，不能仅依靠标准测试片完成验收，避免测试片正常，业务素材出现卡顿异常。

### 5.10 临展&互动循环素材专项约束

- 互动跳转素材优化I帧设置，降低跳转瞬间卡顿风险。

- 同一展项可准备白天、夜间两套亮度版本素材，适配不同环境光。

- 区分硬编码内嵌字幕与软字幕，落实展馆无障碍字幕规范。

# 6. 中控脚本、互锁逻辑、非标协议对接

- 脚本约束：指令下发后等待应答再下发下一条；串口设备指令间隔≥100ms，TCP≥50ms；增加互锁逻辑；超时重试最多3次，失败跳出流程，禁止无限循环。

- 非标设备对接流程：拿到完整协议文档（寄存器、字节序、CRC校验、超时）；调试助手手动收发报文调试，硬件通后再写脚本；备份固件版本、寄存器映射。

- 日志要求：日志保存≥90天；每条日志包含时间戳、指令、应答码、状态、是否超时，用于故障回溯。

补充：

- 脚本内存泄漏防范：长期循环运行的场景脚本，监控中控主机内存占用；若固件/脚本存在内存泄漏，配置软件看门狗实现业务无感定时进程重启。

- 日志轮转策略：日志文件自动轮转，防止日志持续写满磁盘；日志保存≥90天，到期自动归档；日志时间戳必须携带毫秒。

- 非标协议风险红线：原则上拒绝进场之后才提供协议文档。甲方强制现场开发非标协议，需要签署《技术风险确认单》明确责任边界，同步确认额外工时、成本、工期变更。

脚本版本管理
所有中控脚本做版本归档，现场修改脚本必须记录版本变更、修改人、修改时间；禁止直接在生产环境修改脚本不留备份；脚本上线前优先在测试环境完成验证。

补充脚本基线与回滚预案：建立脚本版本基线；重大脚本变更完成回归测试；项目现场保留上一版可用基线脚本，故障发生可一键回滚，不依赖现场修改修复。

# 7. 系统可靠性、断电自愈、告警体系

## 7.1 断电上电自恢复业务要求

展馆存在跳闸断电，上电后系统自动回到可用状态：

- 工控上电自动启动播放程序、自动加载项目，无需人工点击；

- 中控主机上电恢复全部业务逻辑；

- LED、融合器参数固化硬件Flash，断电参数不丢失；禁止重启后需要人工下发参数。

## 7.2 看门狗机制

- 软件看门狗：检测播放软件无画面输出，自动重启播放进程；

- 硬件看门狗：工控硬件看门狗，整机卡死自动重启；

- 网络看门狗：中控持续巡检关键设备在线状态，离线触发保护逻辑。

## 7.3 故障互锁保护逻辑

- 功放过热告警，中控自动静音/降音量；

- LED屏温度过高，自动降低屏幕亮度；

- 传感器离线，互动系统进入安全模式，避免误触发。

## 7.4 告警分级体系

- 警告：非阻断业务（温度轻微偏高）

- 次要故障：部分子系统失效，主业务可用

- 严重故障：开馆业务中断

输出方式：本地日志弹窗、SNMP、干接点对接BA楼宇系统。

## 7.5 告警防抖与风暴抑制

网络瞬时抖动、瞬时断连会触发批量告警风暴；所有告警配置防抖延时，过滤瞬时状态跳变；仅持续异常才输出告警。UPS市电中断、电池低压告警接入告警体系。市电掉电后系统执行有序关机，禁止直接硬断电。

## 7.6 告警对接甲方平台约束

- 多媒体输出告警必须区分告警等级，禁止大量无效抖动告警上送给甲方IBMS运维平台；

- 输出标准化告警点表文档，明确每一条告警点描述、告警等级、故障恢复条件；

- 项目交付阶段完成告警全量模拟测试，验证对接有效性。

### 7.7 双版本告警输出

维护两套告警输出：
①面向工程师完整技术告警，包含寄存器、报文、底层芯片状态；
②面向甲方运维简化业务告警，屏蔽底层技术细节，仅输出业务影响与建议处置方式。

# 8. 第三方系统对接规范

核心原则：第三方接口不稳定时，多媒体系统不可崩溃，具备降级运行。

- 消防系统对接：无源干接点隔离接入；消防报警触发：音频静音、切换预设安全画面；严禁直接接入220V强电。

- BA楼宇自控：Modbus‑TCP / BACnet；多媒体侧以只读采集状态为主，禁止随意写控制点。

- 票务闸机系统：TCP/HTTP接口；增加超时缓存；闸机网络中断，展项可降级运行，不可整体卡死。

补充：

- 网络隔离：消防、BA、票务闸机第三方网络，禁止直接接入多媒体业务VLAN；优先干接点隔离；确需网络对接，配置防火墙访问控制，禁止双向全端口互通。

- NTP时间源隔离：禁止直接跟随第三方BA系统NTP时间；第三方时间源发生跳变，会造成整套多媒体联动时序错乱；多媒体系统优先使用本地独立NTP/PTP服务器。

## 8.4 接口版本管控

第三方HTTP/TCP接口必须确认接口版本号；禁止对接无版本管理的第三方接口；第三方接口升级变更必须提供书面通知、回滚方案，避免接口变更直接造成多媒体整套系统瘫痪。

### 8.5 接口压力与并发测试

票务闸机、访客第三方接口，SAT测试阶段模拟高访客并发场景，验证高并发下接口超时、消息丢失、队列阻塞问题；第三方接口并发异常时多媒体系统必须具备降级运行，不可整机卡死。

# 9. 八级分层标准化故障排查 + 高频隐性故障清单

通用排查顺序，零遗漏，区分故障层级

- 精密供电检测：电压、压降、纹波、浪涌，排查电源故障

- 物理链路检测：通断、阻抗、串扰、接线工艺

- 网络链路检测：丢包、抖动、延迟、组播状态

- 硬件芯片核验：温度、固件版本、故障码

- 协议通信排查：帧格式、校验位、时序握手

- 系统进程监测：CPU、内存、进程卡死

- 素材参数核验：分辨率、码率、GOP、编码格式

- 联动逻辑排查：时序、互锁、触发阈值、脚本逻辑

## 高频隐性故障清单

- 交换机EEE节能开启，端口随机闪断；

- DMX总线缺少120Ω终端电阻，轻载无故障，重载随机乱闪灯；

- RS485 A/B接反，不是完全不通，高负载随机乱码；

- EDID热插拔漂移，矩阵切换改写EDID，用EDID模拟器固化；

- 现场无本地NTP，各设备时间飘移，联动时序错乱；

- USB3.0线缆干扰485、2.4G传感器；

- USB转485长期运行掉线，关键联动改用PCI‑E串口卡；

- 部分融合器DSP固件内存泄漏，多日连续运行卡死；

- 第三方平台自动升级接口，导致多媒体对接失效。

## 9.3 间歇性偶发故障排查专项思路

文旅项目大量故障属于偶发、难以复现故障，排查优先采集：完整运行日志、环境温度曲线、电网电压波动记录。
优先怀疑方向：接地干扰、EMC干扰、固件内存泄漏、器件温度漂移。

不优先盲目更换硬件，需要抓取复现条件，定位根因。

## 9.4 主观效果类故障排查思路

现象描述如“画面观感不好、颜色怪异”，排查顺序：

- 核对硬件参数设置；2. 校验素材编码、色彩空间；3. 检查幕布、反光、环境光等物理光学条件；4. 确认是否为创意/内容主观效果。

主观艺术观感，以提前签署的《艺术效果确认单》作为判定依据。

故障分级上报机制

- 1级故障（开馆业务中断严重故障）：故障发生立刻上报项目负责人；

- 2级故障（部分子系统失效）：及时记录，安排窗口期处置；

- 3级故障（轻微告警，不影响业务）：巡检周期内处理。

故障处置完成后，必须填写故障案例库，禁止故障处理完毕无记录归档。

开馆故障标准流程：
1）优先业务降级保障观众体验；2）记录故障现象时间；3）启用备用方案；4）业务窗口期再深度定位根因；5）处置完成录入故障案例库。

# 10. 测试体系：FAT工厂验收、SAT现场分阶段测试、拷机&压力测试

禁止全部设备接在一起直接联调，故障耦合无法定位，问题前置。

- FAT工厂预测试（重大项目必做）
在工厂搭建最小等效系统，单机‑子系统‑简易全联动；固化固件版本、全部参数；把硬件缺陷、协议兼容性问题在工厂解决。

FAT补充：关键非标项目条件允许留存一套最小样机，用于后期固件升级回归测试。

- SAT现场分系统测试流程
①单机独立硬件测试；②子系统闭环测试（显示子系统、音频子系统、灯光子系统）；③全系统中控联动、互动内容协同测试。

SAT补充：增加真实用户场景模拟测试，不能仅工程师测试；模拟真实观众使用行为，包含大量人员触发互动、白天强光环境、夜间暗光环境。
SAT测试增加艺术效果专项测试项：在不同自然光、室内灯光环境下完成效果验证；模拟实际观众观看视角留存测试照片，作为验收参考材料。

- 边界压力测试

- 中控压力：循环执行上百次全部场景，检查是否卡死丢指令；

- 网络压力：模拟组播大流量，验证灯光大屏稳定性；

- 电源波动：模拟电网电压波动；

- 异常注入：人为断网、断串口，恢复后验证系统自恢复；

- 断电‑上电完整业务恢复测试。

- 72小时拷机强化要求
禁止仅播放静态图片；循环播放动态视频、循环全部中控场景、循环触发全部互动点位、跑灯光节目；全程记录系统日志。

拷机补充：优先模拟项目实际开馆时间表自动启停系统，不强制无条件24h不间断运行，模拟真实现场开关机时序。

补充：

- FAT工厂测试必须包含固件回归测试：任何固件升级，完整跑一遍最小系统全部功能，不能仅验证新增功能，防止旧功能被破坏。

- SAT异常注入测试增加电网扰动模拟：条件允许使用电压扰动模拟器；无条件则执行多次瞬时断电、反复整机启停模拟展馆现场跳闸。

- 72h拷机硬性约束：拷机期间禁止屏蔽告警、禁止关闭报错输出；拷机结束完整导出全部系统日志留存，不能只肉眼观察画面正常。

# 11. 项目交付｜备品备件分层策略｜文档归档｜培训

## 11.1 备件分层策略

- 现场热备件（库房存放，故障立刻更换保障开馆）：接收卡、485转换器、音频隔离器、DMX终端电阻、EDID模拟器；

- 订货备件：大屏电源、HUB板、模组，确认供货周期；

- 整机备件：备用交换机、SFP模块按需配置；

台账记录器件供货周期，停产器件提前预警。

## 11.2 归档文档清单

- 系统拓扑图、接线图、点位表、VLAN划分表；

- 设备参数备份：LED接收卡参数、融合工程文件、DSP预设、DMX地址表；

- 中控脚本及注释文档；

- 设备固件版本台账；

- 素材MD5校验表；

- FAT/SAT测试报告、调试记录、验收测试报告。

文档区分两套：
①交付甲方正式竣工文档；
②公司内部工程档案（包含完整抓包、调试日志、故障记录，不对外交付）。

## 11.3 分层操作培训文档

- 普通操作人员简易手册：开关机、场景切换，禁止修改参数；

- 甲方技术维护手册：简单故障定位，高危操作禁令；

- 工程师完整调试手册（本手册）。

## 11.4 器件寿命与EOL停产预警台账

竣工文档增加器件寿命台账：记录LED模组光源、投影机光源、SSD、UPS电池预估寿命；标记器件停产风险与备选替代型号；维保到期前向甲方输出器件老化风险预警。

## 11.5 账号密码与涉密文档管控

系统拓扑、设备账号密码台账做加密保管，不随普通竣工资料无限制分发；账号密码清单密封交付甲方。
区分消耗件（滤网、磁环、DMX终端电阻）与故障替换备件，给甲方提供消耗件采购建议清单。
全部现场变更单归入竣工归档包。

## 11.6 知识产权与交付物边界

- 区分交付物归属：硬件设备、工程配置文件（拓扑、DSP预设、LED参数文件）交付甲方；商业第三方软件同步交付授权证书，区分永久授权、年度订阅授权。

- Unity/UE内容工程源文件不属于多媒体集成方默认交付范围，如需交付必须在合同中明确约定。

- 全部交付文档进行版本编号，交付完成留存签收记录。

## 11.7 培训管理补充

培训分为普通操作人员现场操作培训、甲方技术人员深度维护培训；留存培训签到表、培训考核确认记录，培训完成需要甲方签字确认。

### 11.8 内容交付包完整归档

归档包含交互程序发布包、素材、MediaInfo报告、素材版本变更台账；明确UE/Unity源工程是否交付，与知识产权条款保持一致。

### 11.9 临展项目备件特殊策略

巡展项目易损备件随同航空箱成套配置，设置随身备件包，保障异地现场快速更换。

# 12. 运维巡检体系与开馆故障应急处置预案

- 巡检分级：每周日常巡检；季度深度巡检；年度全面深度巡检。

- 核心原则：开馆故障优先降级保障业务，再定位根因，不可优先深度排障。

新增：年度应急演练；重大活动专项检查

- 每年至少组织1次开馆故障实战应急演练，演练记录归档，不可只留存纸面文档。

- 节假日、重大接待活动前开展全系统专项预检查、全流程预演。

### 12.3 重大接待活动专项检查

重大接待、节假日活动前执行专项预检查：全流程完整预演；准备业务回滚预案；确认备用播放主机、备用应急素材就位。

### 12.4 巡展拆装后快速巡检清单

每次巡展现场搭建完成：供电电压检查、接线端子紧固、网络链路测试、基础联动测试、关键素材MD5校验、告警功能验证。

# 13. 项目复盘知识库与质量管控体系

## 13.1 项目开工前技术评审制度

重大、复杂沉浸式项目，实施方案必须执行公司内部技术评审；方案未评审完成，不允许进场实施。评审覆盖选型、风险点、分包界面、国产化兼容性、第三方接口风险。

## 13.2 固件版本管控

建立公司统一固件库；禁止工程师互联网随意下载固件；进场使用全部固件必须完成回归测试，完整记录固件版本台账。现场升级固件必须执行完整功能回归测试。

## 13.3 项目质量放行准则

- FAT工厂测试结论不通过，设备不允许发货进场；

- SAT现场测试不通过，不允许项目竣工验收。

## 13.4 工程师分级上岗制度

区分初级工程师、中级调试工程师、高级集成工程师；按照项目复杂度匹配对应等级工程师，高风险沉浸式、国产化项目，必须配置高级集成工程师。

## 13.5 项目复盘强制要求

无论项目是否发生重大故障，项目完工后必须输出项目复盘记录，填写故障案例库；复盘内容包含：项目环境条件、设备选型清单、固件版本、故障现象、复现条件、根因。

### 13.6 故障闭环追责与根因复盘机制

故障处理完成写入故障案例库，同时对根因分类归档：选型失误、方案设计缺陷、施工工艺问题、固件BUG、内容缺陷、第三方接口问题、人为操作失误。定期汇总故障统计，反向更新前期项目风险评审库。

### 13.7 工程师分级考核配套

建立初级、中级、高级工程师考核题库，分为理论、故障案例分析、实操题目，作为上岗培训考核配套材料。

# 14. 大型沉浸式专项工程补充（CAVE、球幕、异形穹顶）【高阶可选章节】

### 14.1 球幕投影专项

- 投影机光轴校准，控制镜头畸变、镜头色散；

- PTP‑1588时间同步部署，多机帧同步严格校验；

- 幕布灰尘定期维护，灰尘会直接降低亮度均匀度；

### 14.2 CAVE多面空间工程要点

- 控制投影机眩光、空间反射；地面投影重点管控热量堆积，箱体必须保证通风散热；

- 大空间多人同步互动，统一全部传感器世界坐标，处理多传感器信号冲突。

# 15. 知识产权与软件授权深度管理【高阶可选章节】

### 15.1 软件授权台账管理

建立完整授权台账：中控软件、融合软件、编解码库、字体版权、视频素材版权；区分永久节点授权、订阅授权、租赁授权。

重点提醒：部分商业软件授权绑定固定项目地点，巡展跨地点使用会违反授权协议。选型阶段确认授权适用范围。

### 15.2 开源组件管理

中控脚本、程序如果使用开源组件，输出开源组件清单，规避法律合规风险。

# 附录：全套可直接打印表单

全部表单增加字段：表单版本号

## 附录A：现场调试记录模板

表单版本号：V1.2

项目名称：
调试日期：____ 环境温度：____ 湿度：____

| 设备单元 | 固件版本 | 关键参数设置 | 测试结果 | 异常现象 | 处理手段 | 复测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED屏发送卡 |  | 亮度、刷新率、Gamma、拓扑文件 |  |  |  |  |
| 融合器 |  | 重叠带、矫正网格、帧同步 |  |  |  |  |
| DSP音频处理器 |  | EQ、延时、压限参数 |  |  |  |  |
| 灯光控制器 |  | DMX地址、Art‑Net宇宙、VLAN |  |  |  |  |
| 中控主机 |  | 串口/TCP参数、时序脚本 |  |  |  | <br |

| 播放终端 |
| 系统配置、素材编码参数 |
|
|
|
|

验收项：72h 稳定性、联动延迟、色差△E、声场 STI、接地电阻。
调试工程师签字：\\\\\\\\

## 附录 B：FAT 工厂预测试检查表

表单版本号：V1.2

用途：设备到货后工厂最小系统预测试
项目名称：\\\\\\\\ 测试日期：\\\\\\\\ 测试人员：\\\\\\\\

| 测试大类 | 测试项 | 测试内容 | 结果 OK/NG | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件单机通电 | LED 箱体 | 模组点亮，无死灯，电源电压正常 |  |  |
|  | 投影机 | 输出正常，色彩亮度，光源计时 |  |  |
|  | 音频 DSP、功放 | 通道输出，无底噪噪声 |  |  |
|  | 灯光控制器 | DMX/Art‑Net 信号输出正常 |  |  |
|  | 中控主机、播放终端 | 系统启动，无报错，自启正常 |  |  |
| 子系统功能 | LED 系统 | 拓扑加载，灰度，逐点校色参数固化备份 |  |  |
|  | 投影融合 | 网格矫正，融合带，帧同步，多机色彩统一 |  |  |
|  | 音频系统 | EQ、延时、压限预设保存，STI 简易测试 |  |  |
|  | 灯光系统 | 灯具寻址，调光渐变，无丢包闪灯 |  |  |
| 基础联动测试 | 中控指令 | 串口 / TCP 指令收发，应答正常，无乱码 |  |  |
|  | 简单联动时序 | 开机关机时序，互锁逻辑 |  |  |
|  | 内容播放 | 测试素材播放，音画同步，无卡顿 |  |  |
| 压力短拷机 | 8 小时拷机 | 连续拷机 8h，运行动态素材、循环场景，日志无报错 |  |  |
| 固件 & 参数归档 | 固件参数备份 | 固件版本记录；全部参数备份导出，确认备份文件完整可用 |  |  |

FAT 测试结论：□通过 □待整改；整改项：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

## 附录 C：SAT 现场分系统测试检查表

表单版本号：V1.2

项目名称：\\\\\\\\ 测试日期：\\\\\\\\ 测试人员：\\\\\\\\

| 阶段 | 测试模块 | 测试内容 | OK/NG | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1：单机硬件测试 | 供电系统 | 各路电源电压、压降、绝缘接地电阻复测 |  |  |
|  | 显示设备 | LED / 投影机单机点亮，硬件状态，温度 |  |  |
|  | 音频设备 | 功放 DSP 单机，通道输出，本底噪声 |  |  |
|  | 灯光设备 | 控制器灯具单机寻址 |  |  |
|  | 网络交换机 | VLAN、IGMP、EEE 关闭，端口状态 |  |  |
|  | 播放终端工控 | 系统优化、自启、磁盘空间、温度 |  |  |
| 阶段 2：子系统闭环 | LED 子系统 | 拓扑，灰度，校色，参数固化备份 |  |  |
|  | 融合子系统 | 矫正、帧同步、多机色彩统一 |  |  |
|  | 音频子系统 | 声场校准、压限保护，地环路噪声排查 |  |  |
|  | 灯光子系统 | DMX/Art‑Net，PTP 同步，无随机闪灯 |  |  |
|  | 互动外设 | 触控 / 雷达传感器响应、干扰测试 |  |  |
| 阶段 3：全系统联调 | 中控联动 | 全部场景切换响应时间，指令成功率 |  |  |
|  | 音‑光‑画联动 | 总联动延迟，唇同步指标 |  |  |
|  | 第三方对接 | 消防 / BA / 闸机接口，异常降级测试 |  |  |
| 阶段 4：压力与异常测试 | 压力测试 | 循环场景切换，互动循环触发 |  |  |
|  | 异常注入 | 断网、断串口，恢复后自恢复业务 |  |  |
|  | 断电上电测试 | 整机断电重启，业务自动恢复 |  |  |
| 阶段 5：72h 拷机 | 72 小时满负荷拷机 | 动态素材 + 循环场景，导出运行日志 |  |  |

SAT 测试结论：□通过 □待整改；整改项：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

## 附录 D：季度运维巡检检查表

表单版本号：V1.2

项目名称：\\\\\\\\ 巡检日期：\\\\\\\\ 巡检人员：\\\\\\\\

| 巡检分类 | 检查项目 | 标准阈值 | 检查结果 | 处置记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气接地 | 接地电阻复测 | 机房≤1Ω，展厅≤4Ω |  |  |
| 电源系统 | LED 电源输出电压、压降 | 满载压降≤0.2V |  |  |
| UPS 系统 | 电池状态、后备时长告警 | 无电池故障告警 |  |  |
| 光链路 | 光模块光功率读取 | 光衰在设备允许区间 |  |  |
| 散热维护 | 机柜滤网清洁状态 | 滤网无严重堵塞积灰 |  |  |
| 设备工况 | 设备温度、风扇运转 | LED 温升≤35K，SSD≤70℃ |  |  |
| 网络系统 | 交换机端口丢包统计；IGMP 状态；无异常风暴 | 0 丢包，无风暴告警 |  |  |
| 播放终端 | 磁盘剩余空间；日志检查；CPU 内存负载 | 磁盘剩余≥20%，无持续高负载 |  |  |
| 显示系统 | LED 有无坏点、色差；融合画面有无亮带撕裂 | 无明显色差坏点 |  |  |
| 音频灯光 | 音频本底噪声；灯光有无偶发闪灯；DMX 终端电阻 | 无电流噪声，无随机闪灯 |  |  |
| 备份校验 | 参数备份、素材 MD5 校验；备份文件有效性确认 | 备份完整可恢复 |  |  |
| 备品台账 | 热备件库存核对，器件供货周期更新 |  |  |  |

## 附录 E：开馆突发故障应急处置卡（打印贴机柜）

表单版本号：V1.2

原则：优先保障观众业务，再深度排障

| 故障现象 | 紧急降级处置（开馆优先） | 后续根因排查方向 |
| --- | --- | --- |
| LED 大屏部分黑屏闪屏 | 切换备用播放源；关闭该区域供电，保障其余区域显示 | 供电、接收卡、排线拓扑参数 |
| 全场无声音 | 切换备用音频输出，静音保护，避免功放冲击 | DSP、功放、信号链路、中控指令 |
| 全部互动失效 | 关闭互动展项，播放备用静态视频内容 | 传感器、串口 / 网络链路、中控脚本 |
| 中控无响应 | 手动使用时序电源操作开关机；使用单机播放素材 | 中控主机进程、网络、看门狗重启 |
| 灯光大面积乱闪 | 关闭灯光输出，保障音视频业务 | DMX 终端电阻、宇宙数量、网络组播 |
| 工控机异常卡顿、程序异常退出 | 立刻断开外网；隔离故障终端，切换备用播放主机 | 外来 U 盘病毒、远程漏洞、内存泄漏 |

🚫运维强制禁令 - 现场工控终端禁止随意插入外来 U 盘。 - 禁止开馆期间直接修改底层参数、刷固件。 - 故障处理全部记录写入运维日志。

## 附录 F 参考国标汇总

表单版本号：V1.2

- GB/T23954‑2021 LED 显示屏通用规范

- GB50371‑2016 厅堂扩声系统设计规范

- GB/T36440‑2018 DMX512 灯光控制协议

- GB50169‑2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

- GB/T34942‑2017 多媒体播放终端通用规范

- GB/T 17626 电磁兼容 EMC 系列标准

- GB/T 39223 分布式音视频系统技术要求

- GB 2887‑2011 计算机场地通用规范

- GB 7247 激光产品安全

## 附录 G：故障案例库模板

表单版本号：V1.2

| 案例编号 | 项目名称 | 发生环境条件 | 固件版本清单 | 故障现象 | 复现条件 | 临时应急处置 | 排查路径 | 根本原因 | 根治处理方案 | 后续预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附录 H：现场调试仪器 & 工具清单

表单版本号：V1.2

### 硬件仪器

⚠️重要提醒：500V 兆欧表测试前，务必拆除全部板卡，禁止带板卡摇表，防止高压烧毁芯片；兆欧表仅做柜体‑大地绝缘测试，禁止对信号端口施加高压。

500V 兆欧表、高精度数字万用表、光功率计、声级计、校色仪、DMX 信号测试仪、EDID 读写器、网线测试仪、扭力螺丝刀、水平尺、相位仪。

### PC 软件工具

Socket 调试助手、Putty、抓包工具 Wireshark、MediaInfo、原厂 LED / 融合 / DSP 调试软件、远程堡垒机 / RustDesk。

### 防护与辅材

绝缘手套、护目镜、磁环、DMX120Ω 终端电阻、冷压端子、屏蔽胶带。

## 附录 I：设备账号 IP‑固件台账模板

表单版本号：V1.2

| 设备位置 | 设备类型 | IP 地址 | 子网网关 | 登录账号 | 登录密码 | 固件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附录 J：维保技术边界说明

表单版本号：V1.2

- 维保不包含范围：装修进水、人为物理损坏、甲方私自修改参数 / 刷固件、第三方系统故障、耗材自然老化损耗。

- 软件订阅制授权续费不属于常规维保服务范围，需单独合同约定。

- 维保不包含内容素材修改、Unity/UE 交互程序业务逻辑修改。

## 附录 K：项目前期风险评审表

表单版本号：V1.2

| 评审项 | 评审内容 | 风险等级高 / 中 / 低 | 应对措施 | 确认人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建建筑条件 | 吊架承重、机房供电、空调容量 |  |  |  |
| 设备供货可行性 | 标书指标设备是否可采购，有无实验室指标 |  |  |  |
| 第三方接口 | 消防、BA、闸机协议完整性 |  |  |  |
| 国产化兼容 | CPU 架构、外设驱动验证情况 |  |  |  |
| 恶劣环境 | 高温高湿、盐雾、防爆要求 |  |  |  |
| 施工界面 | 分包交付边界，预埋管线条件 |  |  |  |

## 附录 L：国产化外设兼容验证表

表单版本号：V1.2

| 外设名称 | 型号 | CPU 架构飞腾 / 鲲鹏 / X86 | 操作系统版本 | 驱动状态正常 / 异常 | 备注替代方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED 发送 / 接收卡 |  |  |  |  |  |
| 采集卡、Dante 声卡 |  |  |  |  |  |
| PCI‑E 串口扩展卡 |  |  |  |  |  |
| 中控外设、USB 外设 |  |  |  |  |  |

## 附录 M：分包进场条件确认单

表单版本号：V1.2

项目名称：\\\\\\\\
确认日期：\\\\\\\\

| 序号 | 交付项 | 要求标准 | 是否达标 OK/NG | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜基础、预埋件、吊架预埋 | 图纸要求承重、位置 |  |  |
| 2 | 管线预埋 | 弯曲半径、强弱电间距，无死弯 |  |  |
| 3 | 线缆 | 型号规格，抽样信道测试合格 |  |  |
| 4 | 等电位接地端子 | 接地电阻满足设计 |  |  |
| 5 | 机房供电、空调 | 容量满足设备总功耗，温控达标 |  |  |

结论：□满足多媒体进场条件；□不满足，整改完成复检后进场。
分包签字：\\\\\\\\ 多媒体负责人签字：\\\\\\\\ 甲方见证签字：\\\\\\\\

## 附录 N：变更技术确认单

表单版本号：V1.2

变更编号：\\\\\\\\ 项目名称：\\\\\\\\ 日期：\\\\\\\\

- 变更前现状：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- 变更内容：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- 连锁系统影响（线缆、带载、功率、VLAN、时序、验收指标）：\\\\\\\\

- 工期变化：□无变更 □增加\\\\天 □减少\\__天

- 费用变化：□无变更 □增加\\\\\\\\ □减少\\\\\\\\

- 风险提示：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

签字：多媒体负责人\\\\\\\\ 甲方代表\\\\\\\\ 分包方\\\\\\\\

## 附录 O：HSE 安全交底记录

表单版本号：V1.2

项目名称：，交底日期：，作业地点：\\\\\\\\
作业人员：\\\\\\\\

交底内容：有限空间、动火、登高、带电作业、化学品、兆欧表高压风险、激光防护。
风险点记录：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
作业人员确认已理解全部安全要求：签字\\\\\\\\
交底人签字：\\\\\\\\

## 附录 P：创意方案技术可行性评审表

表单版本号：V1.2

项目名称：\\\\\\\\ 评审日期：\\\\\\\\ 评审人员：\\\\\\\\

| 展项名称 | 创意简要描述 | 效果图关键视觉指标 | 识别风险点（亮度 / 散热 / 检修 / 异形 / 交互逻辑） | 风险等级高 / 中 / 低 | 整改意见 | 确认签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评审结论：□方案可执行 □需整改后实施 □不可行，重新设计

## 附录 Q：艺术效果确认单

表单版本号：V1.2

项目名称：\\\\\\\\ 展项名称：\\\\\\\\ 确认日期：\\\\\\\\

- 参考样片 / 样图文件名称：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- 验收观看环境条件（环境光、观看距离）：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- 可量化硬件指标：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- 主观艺术效果描述：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

说明：本确认单签署后，以此作为艺术观感验收依据，无确认单不得将主观观感作为项目不合格依据。

甲方代表签字：\\\\\\\\\\\\
多媒体集成方签字：\\\\\\\\
创意 / 内容方签字：\\\\\\\\

## 附录 R：临展 / 巡展每次搭建快速 SAT 检查表

表单版本号：V1.2

项目 / 巡展站点：\\\\\\\\ 搭建日期：\\\\\\\\ 测试人员：\\\\\\\\

| 测试大类 | 测试项 | OK/NG | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电检查 | 临时供电电压、漏保正常、接线无虚接 |  |  |
| 硬件单机 | 显示、音频、灯光设备上电无报错 |  |  |
| 网络系统 | VLAN、通信链路，无丢包风暴 |  |  |
| 联动基础测试 | 中控指令收发，基础场景切换 |  |  |
| 互动外设 | 传感器触发、无严重误触发 |  |  |
| 素材校验 | 素材 MD5 比对，音画同步 |  |  |
| 业务降级 | 故障降级逻辑验证 |  |  |

测试结论：□通过 □整改后使用；整改记录：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

## 附录 S：无障碍设计核查表

表单版本号：V1.2

项目名称：\\\\\\\\ 核查日期：\\\\\\\\

| 核查项 | 核查内容 | OK/NG | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音频助听 | 重点展项助听环路配置，音量上限约束 |  |  |
| 交互操作高度 | 触控、感应设备适配轮椅使用者 |  |  |
| 灯光频闪 | 无低于 12.5Hz 危险频闪 |  |  |
| 视频字幕 | 重点展项内嵌无障碍字幕，字体对比度达标 |  |  |

核查人签字：\\\\\\\\

## 附录 T：定制硬件 BOM & 备件确认表

表单版本号：V1.2

| 设备名称型号 | CPU / 芯片 BOM 清单 | 固件版本 | 备件采购周期 | 备选替代型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

确认：厂家签字\\\\\\\\ 集成方签字\\\\\\\\

# 文档结尾备注